## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
0
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-001 | Como estudiante, quiero acceder a una guía clara paso a paso del proceso de baja, para entender exactamente qué debo hacer. | Guía Paso a Paso | Pendiente | 3 | Sprint 1 | Alta | Es el requisito fundamental del proyecto. El contenido debe ser validado por Control Escolar.
HU-002 | Como estudiante, quiero consultar un calendario con las fechas límite importantes, para no pasarme del tiempo establecido. | Calendario de Fechas | Pendiente | 2 | Sprint 1 | Alta | Debe ser la información más visible del sitio para evitar confusiones.
HU-003 | Como estudiante, quiero leer una sección de Preguntas Frecuentes (FAQ), para resolver mis dudas más comunes rápidamente. | Sección FAQ | Pendiente | 2 | Sprint 2 | Alta | Agiliza la resolución de dudas y reduce la carga de consultas administrativas.
HU-004 | Como estudiante, quiero recibir un correo electrónico recordándome las fechas límite, para no olvidarlas. | Notificaciones por Correo | Pendiente | 3 | Sprint 2 | Media | Es una medida proactiva para asegurar que la información llegue a los estudiantes.
HU-005 | Como estudiante de nuevo ingreso, quiero ver un póster con un código QR en la universidad, para descubrir fácilmente el sitio de información. | Campaña de Difusión | Pendiente | 2 | Sprint 2 | Baja | Es una tarea de comunicación, no de desarrollo del producto principal, pero es clave para su adopción.
HU-006 | Como asesor estudiantil, quiero recibir una capacitación formal sobre el proceso de baja de materias, para poder informar verbalmente y con precisión a los alumnos. | Capacitación a Asesores | Pendiente | 5 | Sprint 3 | Alta | Asegurar que el 70% de los asesores estén capacitados antes del lanzamiento.
HU-007 | Como coordinador, quiero medir el porcentaje de estudiantes alcanzados por la campaña, para evaluar el impacto y realizar mejoras. | Métricas de Alcance | Pendiente | 8 | Sprint 4 | Alta | Se debe contactar al menos al 90% de los estudiantes.
HU-008 | Como responsable de comunicación, quiero verificar que la difusión cumpla con el reglamento universitario, para prevenir problemas de autorización. | Cumplimiento Normativo | Pendiente | 5 | Sprint 2 | Alta | Requiere validación formal por parte de la coordinación académica.
HU-009 | Como diseñador, quiero crear material gráfico claro y atractivo (infografías, carteles), para facilitar la comprensión de fechas y procesos. | Material Gráfico | Pendiente | 5 | Sprint 2 | Media | Deben aprobarse al menos 3 materiales gráficos.
HU-010 | Como estudiante, quiero recibir un correo masivo con la información clave, para asegurarme de no perder las fechas importantes. | Correo Masivo | Pendiente | 8 | Sprint 3 | Alta | Envío a más del 90% de las cuentas institucionales.
HU-011 | Como estudiante, quiero encontrar un link directo al sistema de bajas en todos los comunicados, para acceder rápidamente al proceso. | Link Directo | Pendiente | 3 | Sprint 2 | Alta | El enlace debe ser funcional en todas las publicaciones y plataformas.
HU-012 | Como estudiante, quiero ver un video corto que explique el proceso de baja de materias, para comprender visualmente los pasos a seguir. | Video Explicativo | Pendiente | 8 | Sprint 3 | Alta | Video de máximo 2 minutos, publicado en portal y redes.
HU-013 | Como estudiante, quiero escanear un código QR en carteles y publicaciones, para acceder rápidamente a la información oficial. | Código QR | Pendiente | 2 | Sprint 2 | Alta | QR debe ser escaneable desde diferentes dispositivos móviles.
HU-014 | Como estudiante, quiero usar un chat o foro en línea para resolver dudas en tiempo real, para aclarar inquietudes inmediatas. | Chat de Ayuda | Pendiente | 13 | Sprint 4 | Alta | Debe estar activo en horario de oficina y atendido por asesores.
HU-015 | Como estudiante, quiero encontrar boletines físicos en áreas comunes con información de bajas, para acceder a la información sin necesidad de internet. | Boletines Físicos | Pendiente | 5 | Sprint 3 | Alta | Colocar en al menos 5 puntos estratégicos de la universidad.
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.