## Plantilla de matriz requisitos
Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
Código de proyecto: [R000]
Proyecto: [Reducción al alto índice de reprobación en la licenciatura de Ingeniería en Computación derivado al desconocimiento de baja de materias en alumnos de primer semestre]
Identificación | Sub identificación | Descripción del requisito | Versión | Estado actual | Última fecha estado registrado | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio | Entregables (EDT) | Diseño del producto | Desarrollo del producto | Estrategia y escenarios de pruebas | Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nivel de prioridad
R001 | R001.1 | El material informativo debe incluir de manera clara las fechas clave y los procedimientos exactos para la baja de materias. | 1 | Definido | 2025-09-23 | 1. El contenido es aprobado por la Coordinación de I.C.O. 2. El material final incluye todas las fechas y pasos oficiales. | Baja | La guía es publicada en el enlace centralizado. | Proporcionar información necesaria para evitar la reprobación y deserción de estudiantes. | Guía de procedimiento (PDF, infografía). | Creación y centralización de la campaña. | Creación de contenido gráfico y textual. | Revisión y aprobación formal por parte del Patrocinador. Coordinación de I.C.O. | Alta
R002 | R002.1 | La campaña debe ejecutarse utilizando las plataformas digitales existentes de la coordinación para su difusión. | 1 | Definido | 2025-09-23 | 1. Se utilizan al menos dos plataformas digitales existentes. 2. Se realizan un mínimo de tres publicaciones en cada plataforma durante la campaña. | Media | Alcanzar a la mayor cantidad de alumnos para eliminar el desconocimiento del proceso como factor de riesgo. | Publicaciones en redes sociales y plataformas oficiales. | Creación y centralización de la campaña. | Lanzamiento y ejecución de la campaña. | Monitoreo de las plataformas para verificar que las publicaciones estén activas y visibles. | Coordinación de I.C.O. | Alta
R003 | R003.1 | La campaña de difusión debe mantenerse activa desde el primer día de clases hasta la fecha límite oficial para la baja de materias. | 1 | Definido | 2025-09-23 | 1. La primera comunicación se emite en el primer día de clases del semestre. 2. La difusión se mantiene de forma continua hasta la fecha límite. | Baja | Apoyar a los estudiantes a gestionar mejor su carga académica de manera oportuna y evitar que reprueben innecesariamente. | Cronograma de publicaciones y actividades. | Creación y centralización de la campaña. | Lanzamiento y ejecución de la campaña. | Auditoría semanal del cronograma de publicaciones para asegurar el cumplimiento de las fechas. | Gerente del Proyecto. | Alta
R004 | R004.1 | Realizar un refuerzo de la comunicación intensivo unos días antes de la fecha límite para dar de baja materias. | 1 | Definido | 2025-09-23 | 1. Se lanza una campaña de recordatorio específica (aquí se pone la fecha un dia antes de dar de baja) | Baja | El mensaje "Última llamada" se difunde por todos los canales activos. | Mitigar el riesgo de que los alumnos ignoren los comunicados iniciales debido a la sobrecarga de información. | Campaña de recordatorio (correos, carteles). | Refuerzo recordatorio “Ultima llamada”. | Ejecución de la campaña de refuerzo. | Gerente del Proyecto. | Media
R005 | R005.1 | Crear un documento que describa las acciones a tomar frente a los riesgos generales identificados en el proyecto. | 1 | Definido | 2025-09-23 | 1. El documento identifica los 3 riesgos principales del acta. | Baja | Se define al menos una acción de mitigación o contingencia por cada riesgo. El documento es aprobado por el Patrocinador." | Asegurar la continuidad del proyecto al prepararse para posibles obstáculos que impidan su ejecución o éxito. | Matriz de riesgos y plan de mitigación. | Creación y centralización de la campaña. | Análisis y documentación de riesgos. | Gerente del Proyecto. | Media
R006 | R006.1 | Capacitar a asesores estudiantiles para informar verbalmente a los alumnos. | 1 | Por definir | 2025-09-23 | 1. 70% de asesores capacitados antes del lanzamiento. | Media | Refuerzo humano de la campaña. | Lista de asesores capacitados. | Manual de capacitación. | Sesiones de inducción. | Encuesta de comprensión a asesores. | Asesores estudiantiles | Alta
R007 | R007.1 | Medir el porcentaje de estudiantes alcanzados por la campaña. | 1 | Por definir | 2025-09-23 | Al menos 90% de estudiantes contactados. | Alta | Evaluar impacto y mejora. | Reporte de métricas. | Tablas de control. | Análisis de datos de alcance. | Comparación de listas de inscritos vs. contactados. | Coordinación de I.C.O. | Alta
R008 | R008.1 | Verificar que el proceso de difusión cumpla con el reglamento universitario. | 1 | En revisión | 2025-09-23 | Validación por la coordinación académica. | Media | Prevenir problemas de autorización. | Documento de aprobación. | Formato de autorización. | Revisión legal interna. | Prueba de conformidad con normativa. | Coordinación académica | Alta
R009 | R009.1 | Diseñar material gráfico claro y atractivo (infografías, carteles). | 1 | Planeado | 2025-09-23 | Al menos 3 materiales gráficos aprobados. | Media | Facilitar comprensión de fechas y procesos. | Pack de materiales gráficos. | Bocetos y paleta de colores. | Diseño en Canva/Illustrator. | Encuesta de legibilidad a muestra de alumnos. | Equipo de comunicación | Media
R010 | R010.1 | Implementar un envío masivo de correos a estudiantes de primer semestre. | 1 | Planeado | 2025-09-23 | Correos enviados a >90% de las cuentas institucionales. | Alta | Asegurar contacto directo. | Base de datos de envíos. | Plantilla de correo. | Configuración de envío automático. | Prueba piloto de entrega. | Coordinación de I.C.O. | Alta
R011 | R011.1 | Ofrecer un link directo al sistema de bajas en los comunicados. | 1 | Planeado | 2025-09-23 | Link funcional en todos los comunicados. | Media | Facilitar el proceso a los alumnos. | Botón de acceso en publicaciones. | Mockup de botón/QR. | Inserción en portal y redes. | Test de funcionalidad del enlace. | Coordinación de I.C.O. | Alta
R012 | R012.1 | Crear un video corto explicativo del proceso de baja de materias. | 1 | Planeado | 2025-09-23 | Video de ≤2 min, comprensible y publicado en el portal y redes. | Media | Aumentar comprensión visual. | Video institucional. | Guion y storyboard | Grabación y edición del video. | Prueba de visualización en distintos dispositivos. | Equipo de comunicación | Alta
R013 | R013.1 | Generar un código QR para acceso directo a la información oficial. | 1 | Planeado | 2025-09-23 | QR funcional escaneable desde carteles y dispositivos móviles. | Baja | Acceso rápido y moderno a la información. | Código QR impreso y digital. | Diseño del QR con enlace oficial. | Inserción en carteles y publicaciones. | Escaneo de prueba en distintos celulares. | Coordinación de I.C.O. | Alta
R014 | R014.1 | Implementar un canal de chat o foro para responder dudas en tiempo real. | 1 | En análisis | 2025-09-23 | Chat activo en horario de oficina y atendido por asesores. | Alta | Resolver dudas inmediatas. | Chat en línea / grupo oficial. | Prototipo de sala de chat. | Configuración en plataforma institucional. | Pruebas de conectividad y atención. | Coordinación de I.C.O. | Alta
R015 | R015.1 | Distribuir un boletín físico en las áreas comunes con fechas y pasos de baja. | 1 | Planeado | 2025-09-23 | Boletines impresos y colocados en al menos 5 puntos estratégicos. | Media | Alcanzar a estudiantes sin acceso digital. | Boletín impreso. | Diseño en formato A4 a color. | Impresión y distribución. | Verificación de colocación en puntos de alto tránsito. | Coordinación de I.C.O. | Alta
R016
R017
R018
R019
R020
R021
R022

## Instrucciones
Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones
Identificación | Código de identificación de mayor nivel definido para el requisito. Puede definirse con números, por ejemplo 001, 002, 003, y así sucesivamente.
Sub identificación | Sub código de identificación que puede utilizarse para definir requisitos detallados y asociarlos a un requisito padre. De esta forma se define la trazabilidad entre requisitos de alto nivel con requisitos más detallados. Puede definirse según el número de requisito padre, por ejemplo para el caso de 001 podría definirse el requisito 1.1 y 1.2. Pueden también definirse niveles adicionales de detalle de requisito, por ejemplo el requisito 1.1.1 y 1.1.2 estarían asociados a 1.1.
Descripción del requisito | Se proporciona una descripción de que comprende o en qué consiste el requisito. La descripción del requisito depende del tipo que sea, por ejemplo requisitos del negocio, requisitos de los interesados, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución).
Versión | Número de versión del requisito en su estado actual. De esta forma los requisitos se pueden ir detallando o modificando en versiones sucesivas.
Estado actual | Puede ser solicitado, aprobado, asignado, completado, cancelado, diferido, aceptado, entre otros.
Última fecha estado registrado | Fecha en la que se realizó el último cambio de estado del requisito.
Criterios de aceptación | Lista los criterios de aceptación, una lista de puntos o condiciones específicas que deben cumplirse para poder registrar que el requisito ha sido satisfecho.
Nivel de complejidad | Puede definirse una complejidad de forma cualitativa, por ejemplo baja, moderada o alta. Esto dependerá del criterio del evaluador.
Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio | Vínculo del requisito con la estrategia de la organización, listando necesidades específicas que tenga el área de negocio, objetivos de la planificación estratégica que busca lograr u oportunidades de negocio o del mercado.
#REF! | Vínculo del requisito con los objetivos del proyecto. Aquí se establece la trazabilidad entre el requisito y los objetivos específicos del proyecto definidos e su alcance.
Entregables (EDT) | Entregables de la estructura desagregada de tarea (EDT) en los cuales está inmerso el requisito. Puede especificarse tanto el nombre del elemento de la EDT como su código EDT.
Diseño del producto | Implicaciones que tiene el requisito desde el punto de vista del diseño del producto. Aquí se especifica como el diseño del producto incorpora los componentes necesarios para poder satisfacer el requerimiento.
Desarrollo del producto | Implicaciones del requisito en el desarrollo del producto. Describe como los procedimientos de trabajo, metodología o estándares usados incorporan el requisito. Esto aplica principalmente para requisitos que definen la forma de trabajar, estándares a cumplir, entre otros.
Estrategia y escenarios de pruebas | Listado de las estrategias y escenarios de pruebas que se contemplarán para validar la aceptación del requisito. Estos se definen a partir de los criterios de aceptación.
Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nombre, departamento y cargo del interesado (Stakeholder) que originó la solicitud del requerimiento particular. Debe corresponder con el que es especificado en el registro de interesados del proyecto.
Nivel de prioridad | Según la evaluación de la importancia del requisito para el logro de los objetivos del proyecto, se asigna un nivel de prioridad. Este nivel también puede depender del grado de influencia del interesado y estrategias que se estén empleando para gestionar la participación de los interesados.