Acta de Constitución

del Proyecto

[El desconocimiento del proceso de baja de materias para los alumnos de primer semestre de Ingeniería en Computación en el C.U. Zumpango]

Fecha: [|0/|0/2025]

Tabla de contenido

Información del Proyecto	3

Datos	3

Patrocinador / Patrocinadores	3

Propósito y Justificación del Proyecto	3

Descripción del Proyecto y Entregables	3

Requerimientos de alto nivel	4

Requerimientos del producto	4

Requerimientos del proyecto	4

Objetivos	4

Premisas y Restricciones	5

Riesgos iniciales de alto nivel	5

Cronograma de hitos principales	5

Presupuesto estimado	5

Lista de Interesados (stakeholders)	6

Requisitos de aprobación del proyecto	6

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad	6

Gerente de Proyecto	6

Niveles de autoridad	6

Personal y recursos preasignados	7

Aprobaciones	7

# Información del Proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | Centro Universitario UAEM Zumpango, Universidad Autónoma del Estado de México |
| --- | --- |
| Proyecto | Plan de mejora para la comunicación del proceso de baja de materias a estudiantes de primer semestre. |
| Fecha de preparación | 10 de octubre de 2025 |
| Cliente | Alumnos de primer semestre de Ingeniería en Computación del C.U. Zumpango. |
| Patrocinador principal | Jorge Bautista López |
| Gerente de Proyecto | Brayan Cruz Hernández |

## Patrocinador / Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |

# Propósito y Justificación del Proyecto

El propósito de este proyecto es diseñar e implementar una estrategia de comunicación integral y un sistema de consulta centralizado para informar de manera clara, oportuna y accesible a los estudiantes de primer semestre de Ingeniería en Computación en el C.U. Zumpango sobre el proceso, fechas clave y consecuencias de la baja de materias.

# Descripción del Proyecto y Entregables

Este proyecto consiste en el análisis, diseño y desarrollo de una estrategia de comunicación multifacética, centrada en la creación de un punto único de información digital. El objetivo es eliminar la ambigüedad y el desconocimiento que rodea el proceso de baja de materias para los estudiantes de primer semestre de Ingeniería en Computación en el C.U. Zumpango. Entregables: Se diseñará e implementará una campaña de comunicación al inicio del semestre para dar a conocer esta nueva herramienta a los estudiantes de nuevo ingreso, utilizando tanto medios digitales (correo electrónico, redes sociales institucionales) como físicos (pósteres en áreas comunes). Se establecerá un sistema de notificaciones proactivas vía correo electrónico para recordar a los estudiantes las fechas límite importantes del proceso de baja.

# Requerimientos de alto nivel

## Requerimientos del producto

El sistema debe garantizar que los estudiantes reciban recordatorios y notificaciones clave antes de las fechas límite, dándoles tiempo suficiente para actuar. Toda la información presentada debe ser redactada en un lenguaje sencillo, claro y directo, evitando tecnicismos o jerga administrativa que pueda confundir a un estudiante de nuevo ingreso. La solución debe ser accesible desde los dispositivos más comunes utilizados por los estudiantes (computadoras de escritorio, laptops, smartphones), asegurando una experiencia de usuario consistente. Contenido y Campaña de Difusión: Se deberá diseñar un póster informativo (digital y para impresión) con un código QR que dirija al micrositio. Todo el contenido textual (guías, FAQ, correos) deberá ser revisado y aprobado por el patrocinador del proyecto para garantizar su exactitud.

## Requerimientos del proyecto

Gestión y Planificación: Se debe elaborar y mantener un Plan de Gestión del Proyecto detallado, que incluya el cronograma, la asignación de tareas y la gestión de riesgos. El proyecto debe seguir una metodología de gestión definida (por ejemplo, predictiva o ágil), asegurando la entrega de los hitos clave en las fechas acordadas. Se deben realizar informes de avance quincenales para el patrocinador del proyecto, detallando el progreso, los impedimentos y los siguientes pasos. Recursos: El proyecto será ejecutado por el Gerente de Proyecto (Brayan Cruz Hernández) como recurso principal. Se deberá obtener la cooperación y el tiempo del personal administrativo del C.U. Zumpango (ej. Control Escolar) para validar la exactitud de la información del proceso de baja. El proyecto deberá utilizar los recursos tecnológicos existentes proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de México (servidores para alojamiento web, sistema de correo electrónico institucional, etc.). Aprobaciones y Cumplimiento: Todos los entregables finales, especialmente el contenido informativo y el diseño, deben ser revisados y aprobados formalmente por el patrocinador principal (Jorge Bautista López) antes de su publicación. La solución final y toda la comunicación deben cumplir con el manual de identidad gráfica y las normativas de comunicación de la UAEM.

# Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Los estudiantes reducen el índice de reprobación | 80% |
| Se añaden programas de estudio para mejora de los estudiantes | 70% |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| Creación y centralización de la campaña | 60% |
| Capacitación de los canales humanos | 65% |
| Lanzamiento y ejecución de la campaña | 70% |
| Refuerzo recordatorio “Ultima llamada” |  |
| Costo |  |
| Archivos impresos | 70% |
| Medios de promoción | 75% |
| Creación de contenido multimedia | 80% |
| Calidad |  |
| Difusion por medio de videos | 80% |
| Difusion por medio de materiales visuales | 80% |
| Ponencias presenciales | 85% |
| Otros |  |
| Programa implementado para mas licenciaturas | 50% |

# Premisas y Restricciones

Premisas: Interés del Estudiante: Se asume que los estudiantes tienen un interés fundamental en su propio desempeño académico. Por lo tanto, si la información sobre la baja de materias se presenta de forma clara, directa y oportuna, mostrarán la disposición para consultarla y utilizarla. Colaboración Institucional: Se asume que se contará con el apoyo y la colaboración de la Coordinación de Carrera y del departamento de Control Escolar para validar la precisión de la información (fechas, pasos del proceso, implicaciones) y para utilizar los canales de comunicación oficiales de la facultad. Estabilidad del Proceso: Se asume que el procedimiento administrativo y las fechas para la baja de materias, establecidos por la institución para el semestre actual, no sufrirán cambios inesperados una vez que la campaña de comunicación haya sido lanzada. Restricciones: Tiempo: El proyecto está estrictamente limitado por el calendario académico. La campaña informativa debe estar completamente implementada antes de la fecha límite oficial para la baja de materias. Esta fecha es inamovible y define el ciclo de vida total del proyecto. Presupuesto: El proyecto se ejecutará con un presupuesto nulo o extremadamente limitado. Todas las herramientas, software y plataformas a utilizar deben ser de carácter gratuito o estar cubiertas por las licencias existentes de la universidad. No se contempla presupuesto para publicidad pagada o contratación de servicios externos. Recursos Técnicos: La calidad y el alcance de los materiales a producir (infografías, videos, etc.) están restringidos por las habilidades técnicas del equipo y por el software disponible. No se cuenta con equipo de producción audiovisual profesional ni con licencias de software de diseño especializado.

# Riesgos iniciales de alto nivel

- No obtener resultados de los alumnos de nuevo ingreso. - Los programas no son aceptados por coordinación de I.C.O - No demuestran interés por el tema

# Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Creación y centralización de la campaña | 26/09/2025 |
| Capacitación de los canales humanos | 02/10/2025 |
| Lanzamiento y ejecución de la campaña | 13/10/2025 |
| Refuerzo recordatorio “Última llamada” | 24/10/2025 |

# Presupuesto estimado

$6500 para la creación de pancartas y material de difusión visual, corre por cuenta de los integrantes del equipo.

# Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Alumnos de primer ingreso | Estudiantes | ICO | Estudiantes |
| Alumnos de 9.º semestre | Estudiantes | ICO | Estudiantes |
| Dr. Jorge Bautista López | Coordinador | Coordinación ICO | Coordinador de ICO |
| Lic. Mónica Candelaria Niembro Galindo | Encargada de extensión | Extensión | Encargada de extensión |
| Guillermo Palemón Hernández Bastida | Director del C.U. Zumpango | Dirección | Director del C. U. UAEM ZUMPANGO |

# Requisitos de aprobación del proyecto

- Respetar las normativas del reglamento escolar. - Cumplir con la expectativa para su funcionamiento. - Obtener retroalimentación de los usuarios. - Mostrar los avances a los interesado

# Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad

## Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Brayan Cruz Hernandez | Gerente del proyecto | Tecnologías | Presidente |

## Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones de personal (Staffing) | El gerente tiene autoridad para gestionar el personal, pero puede gestionar para la cooperación con el personal de otras areas. |
| Gestión de presupuesto y de sus variaciones | El proyecto debe funcionar con tecnologías existentes, la selección de recursos se enfoca en medios informativos (carteles) |
| Decisiones técnicas | El gerente toma las decisiones necesarias para desarrollar la solución, siempre y cuando su utilicen recursos tecnológicos existentes como correos institucionales |
| Resolución de conflictos | El gerente es responsable de gestionar y reportar los conflictos. Debe presentar informes de progresos. |
| Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad | Todos los entregables deben ser revisados y aprobados antes de su publicación |

# Personal y recursos preasignados

| Recurso | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- |
| JANETH NATALY LEONEL SERRANO | Area de diseño |  |
| JONATHAN SURIEL RUIZ RODRIGUEZ | Comunicación y Difusión |  |
| ZATDIEL YAEL ROMO RIVERO | Coordinación de tecnologias |  |

# Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |