Plan de trabajo

[desconocimiento del proceso de baja de materias para los alumnos de primer semestre de Ingeniería en Computación en el C.U. Zumpango]

Fecha: [10/10/2025]

Tabla de contenido

Información del Proyecto	3

Datos	3

Propósito y Justificación del Proyecto	3

Resumen del proyecto	4

Personal y recursos preasignados	5

Presupuesto estimado	5

Evaluación	5

Aprobaciones	5

# Información del proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | Centro Universitario UAEM Zumpango, Universidad Autónoma del Estado de México |
| --- | --- |
| Representante de la organización | Brayan Cruz Hernández |
| Nombre del proyecto | Plan de mejora para la comunicación del proceso de baja de materias a estudiantes de primer semestre. |
| Fecha de preparación | 10 de octubre de 2025 |
| Período del proyecto | 2025-B |

# Propósito y justificación del proyecto

El propósito de este proyecto es diseñar e implementar una estrategia de comunicación integral y un sistema de consulta centralizado para informar de manera clara, oportuna y accesible a los estudiantes de primer semestre de Ingeniería en Computación en el C.U. Zumpango sobre el proceso, fechas clave y consecuencias de la baja de materias. Por ello, con ayuda de programas de asesoramiento, campañas de difusión en canales físicos y virtuales, estudiantes que pueden asesorar o guiar en el proceso de inscripción y baja de materias o dudas en alguna materia, etc. Este tipo de programas puede ayudar a disminuir el índice de reprobación en la Licenciatura de Ingeniería en Computación

# Resumen del proyecto

| Objetivo | Actividades | Fechas de inicio y fin | Responsable | Indicadores de éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Crear un programa de difusion para disminuir el porcentaje de baja en I.C.O de nuevo ingreso | Realizar encuestas para recopilar resultados | 26/09/2025 | Jonathan Suriel Ruiz Rodriguez | 60% |
| Creación y centralización de la campaña | Creacion de los grupos de difusion | 26/09/2025 | Janeth Nataly Leonel Serrano | 60% |
| Capacitación de los canales humanos | Difusión de la campaña mediante infografías, publicaciones y promoción verbal | 02/10/2025 | Brayan Cruz Hernandez | 70% |
| Lanzamiento y ejecución de la campaña | Plantear las primeras reuniones o ponencias | 13/10/2025 | Zatdiel Yael Romo Rivero | 75% |
| Creación de contenido difusivo | Creación de videos, publicaciones, informes en redes sociales | 15/10/2025 | Brayan Cruz Hernandez | 80% |
| Refuerzo recordatorio “Ultima llamada” | Recordatorio mediante las publicaciones en las redes sociales y contenido fisico. | 20/10/2025 | Jonathan Suriel Ruiz Rodriguez | 80% |

# Recursos

Humanos Brayan Cruz Hernández: Gerente de Proyecto. Responsable de la planificación, ejecución, y entrega final del proyecto. Jorge Bautista López : Patrocinador Principal / Asesor Académico. Responsable de la supervisión, validación de la información y aprobación de los entregables. Personal de Control Escolar: Fuente de Información. Colaboradores clave para proporcionar y verificar la exactitud del proceso de baja de materias. Estudiantes de primer semestre: Grupo de Enfoque / Testers. Podrán participar en pruebas de usabilidad del micrositio para asegurar que la información sea clara y fácil de encontrar. Infraestructura Sistema de Correo Institucional: Plataforma de Notificaciones. Para el envío masivo de los correos de recordatorio sobre las fechas límite. Red Universitaria: Conectividad. Acceso a internet para el desarrollo, pruebas y despliegue del proyecto. Materiales y equipos Equipo de Cómputo: Hardware. Computadora personal del Gerente de Proyecto para todas las tareas de desarrollo, diseño y gestión. Software de Desarrollo Web: Herramientas de Software, navegador web para pruebas. Se utilizarán herramientas de código abierto. Software de Diseño Gráfico: Herramientas de Diseño. Plataformas como Canva, Figma o similar para la creación del póster y otros elementos visuales. Se utilizarán versiones gratuitas. Software de Ofimática: Herramientas de Documentación. Procesador de texto, hojas de cálculo y software de presentaciones para la creación de toda la documentación del proyecto. Otros Información del Proceso Oficial: Datos. La información precisa y actualizada sobre el trámite de baja de materias, proporcionada por Control Escolar. Manual de Identidad Gráfica UAEM: Normativa. Guías de estilo, logos y colores oficiales de la universidad para asegurar la coherencia visual. Tiempo: Recurso no tangible. Horas dedicadas por cada uno de los recursos humanos para cumplir con las tareas asignadas en el cronograma.

# Presupuesto

$6500 para la creacion de pancartas y material de difusion visual, corre por cuenta de los integrantes del equipo.

# Evaluación

El proyecto se considerará exitoso si cumple con los siguientes criterios: Los estudiantes de primer semestre demuestran un mayor nivel de conocimiento y claridad sobre el proceso de baja de materias después de la implementación del proyecto. El informativo es utilizado activamente por los estudiantes como la principal fuente de consulta durante el periodo de bajas. Disminuye el número de consultas tardías o casos de estudiantes que no realizaron el trámite por desconocimiento de las fechas. Todos los entregables definidos en el alcance del proyecto se completan dentro del tiempo y los recursos planificados. Aquí faltarían poner los kpis

# Firmas

| Nombre | Rol / Responsabilidad | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Dr. Jorge Bautista Lopez | Coordinador de Ingeniería en Computación. |  |  |
| ## Lic. Mónica Candelaria Niembro Galindo | Encargada de extención |  |  |
| ## Guillermo Palemón Hernández Bastida | Director del C.U.Zumpango |  |  |