## Slide 1: Caso de Negocio [Alto índice de reprobación en la licenciatura de Ingeniería en Computación por el desconocimiento de baja de materias en alumnos de primer semestre]
Organización: [Centro Universitario UAEM Zumpango]
Fecha: [02/10/2025]
Cliente: [Estudiantes de primer semestre de I.C.O]
Patrocinador: [Coordinación de I.C.O]

## Slide 2
Agenda
Resumen Ejecutivo
Definición del problema
Visión General del Proyecto
Alineación del proyecto con los objetivos estratégicos
Análisis Costo Beneficio
Análisis de Alternativas
Aprobaciones

## Slide 3
Resumen Ejecutivo
Problema del negocio que el proyecto solucionará.
El proyecto atiende el problema crítico del alto índice de reprobación y el impacto académico negativo en los estudiantes de primer semestre de Ingeniería en Computación en el C.U. Zumpango. La causa principal es la falta de conocimiento sobre el proceso administrativo para la baja de materias, lo que impide a los alumnos tomar decisiones estratégicas sobre su carga académica, resultando en un uso ineficiente de los recursos institucionales y un aumento en la desmotivación estudiantil.
En que consiste el proyecto (cómo se resolverá el problema).
El proyecto consiste en la implementación de una campaña de comunicación integral y proactiva, diseñada específicamente para el estudiante de nuevo ingreso. La solución se basa en tres pilares:
Centralización de la Información
Creación de Contenido Digital
Difusión Multicanal
Justificación de porqué el proyecto es la mejor opción.
Este proyecto fue seleccionado por ser la solución más costo-efectiva, escalable y sostenible en comparación con otras alternativas. A diferencia de las asesorías individuales (que son costosas y difíciles de escalar) o de no hacer nada (que perpetúa el problema), una campaña de comunicación digital tiene un alto impacto con una baja inversión de recursos. Permite alcanzar al 100% de la población objetivo de manera simultánea y los materiales creados son reutilizables para futuras generaciones con un mínimo de actualización, garantizando un beneficio a largo plazo para la institución.

## Slide 4
Descripción del Problema
El problema central que este proyecto busca atender es el alto grado de desinformación y desconocimiento que presentan los alumnos de primer semestre de la carrera de Ingeniería en Computación en el C.U. Zumpango sobre el proceso, fechas y consecuencias de la baja de materias.
Este es un problema que impacta directamente en el desempeño académico y la trayectoria escolar del estudiante. La falta de una comunicación clara y oportuna provoca que muchos alumnos, al enfrentar dificultades en una o más asignaturas, no utilicen el recurso de la baja como una herramienta estratégica. En su lugar, continúan en cursos que probablemente reprobarán

## Slide 5
Visión General del Proyecto
Propósito: El propósito fundamental del proyecto es reducir el índice de reprobación y fortalecer la trayectoria académica de los estudiantes de primer semestre de Ingeniería en Computación. Esto se logrará eliminando el desconocimiento sobre el proceso administrativo para dar de baja materias, transformándolo en una herramienta estratégica accesible para el estudiante.
Descripción
Objetivos e indicadores de éxito
Objetivo | Métrica | Indicador de éxito
Garantizar la eficacia de la campaña de comunicación. | Porcentaje de estudiantes que confirman haber recibido y entendido la información comunicada. | Lograr que más del 90% de los estudiantes encuestados afirmen comprender el proceso de baja gracias a la campaña.

## Slide 6
Visión General del Proyecto
Interés del Estudiante: Se asume que los estudiantes tienen un interés fundamental en su propio desempeño académico. Por lo tanto, si la información sobre la baja de materias se presenta de forma clara, directa y oportuna, mostrarán la disposición para consultarla y utilizarla.
Colaboración Institucional: Se asume que se contará con el apoyo y la colaboración de la Coordinación de Carrera y del departamento de Control Escolar para validar la precisión de la información (fechas, pasos del proceso, implicaciones) y para utilizar los canales de comunicación oficiales de la facultad.
Estabilidad del Proceso: Se asume que el procedimiento administrativo y las fechas para la baja de materias, establecidos por la institución para el semestre actual, no sufrirán cambios inesperados una vez que la campaña de comunicación haya sido lanzada.
Premisas
Restricciones
Tiempo: El proyecto está estrictamente limitado por el calendario académico. La campaña informativa debe estar completamente implementada antes de la fecha límite oficial para la baja de materias. Esta fecha es inamovible y define el ciclo de vida total del proyecto.
Presupuesto: El proyecto se ejecutará con un presupuesto nulo o extremadamente limitado. Todas las herramientas, software y plataformas a utilizar deben ser de carácter gratuito o estar cubiertas por las licencias existentes de la universidad. No se contempla presupuesto para publicidad pagada o contratación de servicios externos.
Recursos Técnicos: La calidad y el alcance de los materiales a producir (infografías, videos, etc.) están restringidos por las habilidades técnicas del equipo y por el software disponible. No se cuenta con equipo de producción audiovisual profesional ni con licencias de software de diseño especializado.

## Slide 7
Alineación del Proyecto con los objetivos Estratégicos
Plan Estratégico | Objetivo Estratégico | Relación con el Proyecto
Plan de campaña informativa con el correo institucional del Centro Universitario. | Reducir el alto índice de rezago en la licenciatura por desconocimiento de baja de materias en alumnos de primer semestre | El proyecto contribuye directamente al objetivo de proporcionar a los estudiantes una herramienta para evitar la reprobación, uno de los principales factores de rezago escolar.
Proporcionar un apoyo preventivo que ayude a los estudiantes a gestionar mejor su carga académica, evitando reprobar materias innecesariamente y contribuyendo a mejorar los índices de retención, desempeño académico y permanencia en la carrera.

## Slide 8
Análisis Costo Beneficio
El costo se estima en recursos ya existentes de coordinación, plataforma de diseño y por otra parte igualmente agregaría un costo en material de publicidad(posters, flyers).
Descripción | Costos (Primer año)
Diseño y desarrollo de materiales digitales (usando software gratuito/institucional). | $0 MXN
Campaña usando correo institucional (usando las cuentas institucionales existentes). | $0 MXN
Impresión de materiales físicos de apoyo (pósters, flyers para la semana de inducción). | $500 MXN
Total de Costos | $500 MXN
Costos

## Slide 9
Análisis Costo Beneficio
Descripción | Costos (Primer año)
Ahorro por Retención Estudiantil. Se evita que al menos 1 estudiante deserte por frustración académica | $0 MXN
Mejora de la Eficiencia Académica. Liberación de recursos (tiempo de profesor, cupo) que ocupaban alumnos que iban a reprobar. Es un beneficio más difícil de cuantificar, pero real. | $0 MXN
 | $0 MXN
 | $0 MXN
Beneficios
Como un anexo al caso de negocio se pueden presentar proyecciones de flujo de caja, valor presente neto, tiempo para el “break even” (payback) y otros indicadores).

## Slide 10
Análisis de Alternativas
Alternativas | Razones para no seleccionarla
Enviar un único comunicado masivo por correo electrónico. | Existe un alto riesgo de que los alumnos ignoren el comunicado debido a la sobrecarga de información que reciben al inicio del semestre. No cumpliría el objetivo de que los alumnos no estén informados.
Crear un curso o taller obligatorio sobre trámites escolares. | Se requiere de recursos adicionales, tiempo de planificación y podría generar desinterés en los estudiantes.

## Slide 11
Aprobaciones
Aprobador | Cargo en la organización | Firma | Fecha
Dr. Jorge Bautista Lopez | Coordinador de Ingeniería en Computación. |  | 
Lic. Mónica Candelaria Niembro Galindo | Encargada de extención |  | 
Guillermo Palemón Hernández Bastida | Director del C.U.Zumpango |  |