## Slide 1: Acta de Proyecto
Proyecto: [Reducción al alto índice de reprobación en la licenciatura de Ingeniería en Computación derivado al desconocimiento de baja de materias en alumnos de primer semestre]
Organización: [Centro Universitario UAEM Zumpango]
Fecha: [18/09/2025]
Cliente: [Estudiantes de primer semestre de I.C.O
Patrocinador: [Coordinación de I.C.O]
Gerente del Proyecto: [Brayan Cruz Hernández]

## Slide 2
Justificación y Descripción del Proyecto
En la licenciatura de Ingeniería en Computación los alumnos de primer semestre no tienen la noción o la información necesaria para saber que pueden dar de baja una materia que estén a punto de reprobar, por lo cual la mayoría de los alumnos reprueba las materias y suele desertar debido a la dificultad de la carrera.
se busca proporcionar un apoyo preventivo que ayude a los estudiantes a gestionar mejor su carga académica, evitando reprobar materias innecesariamente y contribuyendo a mejorar los índices de retención, desempeño académico y permanencia en la carrera.
Objetivos
Alcance: Difundir de Manera Activa las Fechas y Procedimientos Clave
Tiempo: La campaña se ejecutará de forma intensiva desde el primer día de clases del semestre hasta la fecha límite oficial para la baja de materias
Costo: El proyecto se ejecutará utilizando los recursos existentes de la coordinación (plataformas digitales, personal. No se requiere un presupuesto adicional.
Calidad: : La información debe ser única, clara y centralizada en un solo enlace oficial. El éxito se medirá por la capacidad de asegurar que al menos el 90% de los estudiantes de primer semestre recibieron la comunicación por al menos por los canales distintos, eliminando el desconocimiento del proceso como un factor de riesgo.
Lista de Hitos
[26/09/2025: [Creación y centralización de la campaña].
[02/10/2025: [Capacitación de los canales humanos].
[13/10/2025: [Lanzamiento y ejecución de la campaña.].
[24/10/2025: [Refuerzo recordatorio “Ultima llamada”].
Riesgos Generales
El principal riesgo es que el reglamento universitario establece plazos muy estrictos para dar de baja materias, y estos no se pueden extender, aunque los alumnos lo necesiten.
Que los alumnos ignoren los comunicados debido a la sobrecarga de información general al inicio del semestre..
Existe la posibilidad de que la coordinación académica no cuente con la aprobación para implementar nuevas actividades si no están en el plan institucional.
Interesados Clave
[Dr. Jorge Bautista López], [Coordinador de I.C.O.].
[Alumnos de primer semestre].
[Asesores estudiantiles (alumnos de semestres avanzados)].
[desconocimiento de baja de materias en alumnos de primer semestre]